珠宝店互联网获客
30天高强度冲刺执行手册

目标：30天跑通「内容 → 流量 → 私信 → 私域 → 到店/成交」第一版闭环

适用场景：襄阳实体珠宝店｜翡翠镶嵌｜和田玉｜彩宝｜珍珠｜文玩

执行方式：每天约2～4小时；老板负责专业、真人和关键决策，AI辅助选题、脚本、文案与复盘。

# 一、30天最终目标

☐ 建立老板个人IP：经营珠宝12年的老板，教普通人买懂珠宝。

☐ 建立至少3个稳定内容方向：珠宝知识、老板经验、真实商品/购买决策。

☐ 完成约70～90条内容测试，并找到有效选题。

☐ 跑通小红书为主的内容获客流程，并逐步测试抖音/视频号。

☐ 建立「私信 → 微信 → 看货 → 到店/线上成交」承接流程。

☐ 争取完成第一笔由互联网内容带来的真实成交。

# 二、30天总体路线

| 阶段 | 日期 | 核心任务 | 阶段成果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Day 1～3 | 基础设施 | 账号、商品库、拍摄环境、内容模板 |
| 2 | Day 4～10 | 高强度测试 | 18～30条内容，找出有效题材 |
| 3 | Day 11～20 | 成交验证 | 私域承接、客户标签、直播测试 |
| 4 | Day 21～30 | 放大复制 | 商品内容矩阵、SOP、最终数据复盘 |

# 三、DAY 1：今天就开始

今天只做4件事，完成后就算第一天过关。

☐ 确定小红书账号名称：优先「名字 + 珠宝」或「襄阳 + 珠宝 + 老板」。

☐ 从店里选20件商品：翡翠5件、珍珠4件、和田玉4件、彩宝4件、文玩3件。

☐ 从20件中选5件第一批主角商品：视觉好、故事性强、专业知识多、有价格讨论空间。

☐ 确定一个固定拍摄位置：手机 + 手机支架 + 店内光线好的位置即可，不急着买设备。

DAY 1验收：1个账号 + 20件商品清单 + 5件重点商品 + 固定拍摄位置。

# 四、DAY 2：建立第一批素材库

5件商品 × 每件10张照片 + 5段视频 = 至少50张照片、25段视频。

☐ 正面

☐ 背面

☐ 侧面

☐ 细节

☐ 手持

☐ 上手佩戴

☐ 自然光

☐ 灯光

☐ 尺寸对比

☐ 证书

视频每件15～30秒即可：360°展示、细节移动、佩戴效果、老板拿在手里展示等。

# 五、DAY 3：建立内容模板

☐ 为什么这个这么贵？

☐ 这个价格合理吗？

☐ 小白最容易踩什么坑？

☐ 同类商品为什么价格差10倍？

☐ 老板自己会怎么买？

☐ 什么人适合购买？

☐ 什么人不适合？

☐ 如何判断品质？

☐ 如何判断真假？

☐ 如果只有3000元，怎么买？

目标：5件商品 × 10个模板 = 至少50个潜在选题。

# 六、DAY 4～6：开始高强度发布

## DAY 4

☐ 发布3条：老板IP、知识型、商品型

## DAY 5

☐ 发布3条

☐ 回复所有评论

☐ 记录播放/点赞/收藏/评论/私信

## DAY 6

☐ 发布3条

☐ 重点测试价格型内容：1000/3000/5000元预算怎么买

# 七、DAY 7：第一次数据复盘

| 指标 | 结果 |
| --- | --- |
| 发布内容 |  |
| 播放 |  |
| 点赞 |  |
| 收藏 |  |
| 评论 |  |
| 私信 |  |
| 新增微信 |  |
| 到店 |  |
| 成交金额 |  |

找出表现最好的5条，不只看播放量，更看收藏、评论、私信和成交意向。

# 八、DAY 8～10：第一轮爆款复制

原则：不要平均用力。哪个题材有效，就连续复制。

☐ 价格型有效：翡翠价格 × 3、珍珠价格 × 3、和田玉价格 × 3。

☐ 避坑型有效：翡翠避坑、珍珠避坑、和田玉避坑、彩宝避坑。

☐ 每天3～4条，三天目标9～12条。

# 九、DAY 11～14：建立成交系统

☐ 建立私信承接：不要直接问「加微信吗」，先问预算和喜欢的类型。

☐ 建立微信客户标签：A准备购买、B有兴趣、C珠宝爱好者、D老客户、E高价值客户。

☐ 连续测试预算型内容：1000元、3000元、5000元、1万元分别怎么买。

☐ DAY 14复盘：流量最高10条、收藏最高10条、评论最高10条、私信最高10条、成交意向最高10条。

重点：找到「最容易产生客户」的内容，而不是单纯播放最高的内容。

# 十、DAY 15～18：开始垂直矩阵

☐ DAY 15：开第二个账号——翡翠垂直账号，定位「帮助普通人看懂翡翠」。

☐ DAY 16～17：把表现好的内容重新改写，同一知识做3种不同表达。

☐ DAY 18：根据前17天数据决定第三个账号做珍珠还是和田玉，不凭感觉决定。

# 十一、DAY 19～20：直播与成交型内容

☐ DAY 19：第一次30～60分钟珠宝鉴赏直播，不以销售额为第一目标。

☐ 主题示例：《今晚给大家看10件店里的真实珠宝》。

☐ DAY 20：拍一条「真实顾客购买场景」内容，例如：预算5000元，为什么最后推荐这一类？

# 十二、DAY 21～23：一件商品做10条内容

选3件最有潜力的商品，每件制作10条内容，共30条。

☐ 为什么贵

☐ 规格

☐ 光泽/种水/颜色

☐ 瑕疵怎么看

☐ 同类区别

☐ 上手效果

☐ 搭配

☐ 预算

☐ 保养

☐ 老板评价

# 十三、DAY 24～25：AI内容流水线

☐ 你负责：商品、专业知识、真人拍摄。

☐ AI负责：选题、标题、脚本、开头、文案、评论区话术、私信话术。

☐ 建立100个爆款选题库：从过去内容中筛选并持续扩充。

# 十四、DAY 26～27：真实商品销售日 + 老客调研

☐ DAY 26：选5件不同价格带商品，连续做5条内容，观察哪类商品最容易产生咨询。

☐ DAY 27：回访10个老客户，问「如果现在重新买珠宝，最担心什么？」把答案变成新选题。

# 十五、DAY 28～30：最终复盘与SOP

☐ DAY 28：统计30天内容与商业数据，计算每1000次曝光产生多少有效客户。

☐ DAY 29：写出第一版SOP：商品入库 → 拍摄 → AI选题 → 脚本 → 拍摄 → 剪辑 → 发布 → 私信 → 微信 → 看货 → 成交 → 售后 → 复购。

☐ DAY 30：完成最终复盘，确定下个月只放大的3～5个有效模型。

# 十六、30天KPI表

| 指标 | 30天目标/结果 |
| --- | --- |
| 内容发布 | 70～90条 |
| 老板IP | 40～50条 |
| 翡翠/垂直账号 | 15～20条 |
| 第三账号 | 10～15条 |
| 直播 | 2～3场 |
| 新增微信 |  |
| 有效咨询 |  |
| 到店客户 |  |
| 成交客户 |  |
| 成交金额 |  |
| 毛利润 |  |

# 十七、每天工作清单

☐ □ 找1～3个真实客户问题

☐ □ 写/生成脚本

☐ □ 拍摄1～4条

☐ □ 剪辑并发布

☐ □ 回复评论和私信

☐ □ 把客户问题加入选题库

☐ □ 记录当天数据

# 十八、最重要的7个数据

| 优先级 | 指标 | 为什么重要 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成交金额 | 最终商业结果 |
| 2 | 有效咨询 | 衡量购买意图 |
| 3 | 新增微信 | 沉淀私域资产 |
| 4 | 私信 | 内容与需求连接 |
| 5 | 收藏 | 说明内容有长期价值 |
| 6 | 评论 | 说明用户愿意互动 |
| 7 | 播放 | 流量指标，不是最终目标 |

# 十九、30天期间暂时不要做

☐ 不要一开始买大量拍摄设备。

☐ 不要花钱买昂贵课程。

☐ 不要一开始大量投广告。

☐ 不要开十几个账号。

☐ 不要搞无人直播。

☐ 不要买粉丝。

☐ 不要搬运别人视频。

☐ 不要因为第一周流量低就放弃。

☐ 不要同时追逐多个所谓「暴利项目」。

# 二十、30天结束后的判断

| 情况 | 判断 | 下一步 |
| --- | --- | --- |
| 播放高、咨询低 | 有流量，转化有问题 | 优化私信/商品/成交路径 |
| 播放一般、咨询高 | 流量精准 | 继续做，不盲目追求播放 |
| 播放高、咨询高、成交高 | 模型跑通 | 扩大矩阵 |
| 全部较低 | 某一环存在问题 | 逐项排查选题、内容、人设、商品、平台、成交 |

# 二十一、今天的DAY 1验收单

☐ □ 小红书账号已经确定

☐ □ 20件商品已经选出

☐ □ 5件第一批主角商品已经选出

☐ □ 5件商品各拍10张照片

☐ □ 确定固定拍摄位置

☐ □ 记录5件商品售价

☐ □ 记录每件商品最大卖点

☐ □ 记录每件商品最大缺点

执行原则：先跑通，再放大；真人优先，AI辅助；真实商品优先；数据决定方向。

今天就开始。完成DAY 1后，把5件商品的照片发给我，我们直接制作第一条内容。